## Hoja1
scrum | Inicio 24 de mayo | [5 empty] | junio
| Fin 24 de junio | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30
No | Nombre accion | [16 empty] | avance
1 | Elegir tema | [16 empty] | mantuvo
2 | elegir necesidad psp | [16 empty] | no hubo avance
3 | Planeación del proyecto
4 | Planeacion del diseño | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
5 | Elaboracion del codigo
6 | del main.cpp
7 | single_variable_function
8 | normal_function_base | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
9 | normal_distribution_integral | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
10 | simpson_integrator | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
11 | single_function_input_parser | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
12 | Test results format | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
13 | Project plan Summary | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
14 | Time Recording Log | bar: 2021-06-22 to 2021-06-29
15 | Defect Recording Log | bar: 2021-06-22 to 2021-06-29
16 | Asentar las bases del proyecto | bar: 2021-06-22 to 2021-06-29
17 | Presupuesto | bar: 2021-06-22 to 2021-06-29
18 | SCRUM | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
19 | Burn Down | bar: 2021-06-22 to 2021-06-30
BURN DOWN CHART GRAFICA
fecha | Trabajo Esperado | 2021-06-15: Real
2021-06-15 | 150 | 2021-06-15: 0; 2021-06-16: 10
2021-06-16 | 140 | 2021-06-15: 0
2021-06-17 | 130 | 2021-06-15: 0
2021-06-18 | 120 | 2021-06-15: 130
2021-06-19 | 110 | 2021-06-15: 150
2021-06-20 | 100 | 2021-06-15: 130
2021-06-21 | 90 | 2021-06-15: 150
2021-06-22 | 80 | 2021-06-15: 100
2021-06-23 | 70 | 2021-06-15: 100
2021-06-24 | 60 | 2021-06-15: 65
2021-06-25 | 50 | 2021-06-15: 55
2021-06-26 | 40 | 2021-06-15: 45
2021-06-27 | 30 | 2021-06-15: 40
2021-06-28 | 20 | 2021-06-15: 25
2021-06-29 | 10 | 2021-06-15: 15
2021-06-30 | 0 | 2021-06-15: 10